## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2016 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод
Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наимнование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | шт. | 8 | 8 | 65960 | 21005.5041 | 65960 | 21005.5041 | -44954.4959
1.1. | Внедрение системы автоматического дозирования реагентов для очистки воды фильтровальной станции | шт. | 4 |  | 31885 |  | 31885 |  | -31885 | Работа запланирована на 2 полугодие
1.2. | Замена насоса №2 и всасывающего коллектора на 3 водоподъеме фильтровальной станции | шт. | 1 | 1 | 22243 | 12094.5224 | 22243 | 12094.5224 | -10148.4776 | Выполнена замена насоса, замена коллектора согласно графику в июне-июле
1.3. | Замена насоса №14 Д320-70 на насосной станции 3-го водоподъема УВиК п.Качар | шт. | 1 | 1 | 6999 | 6594.6723 | 6999 | 6594.6723 | -404.3277 | Закуплено оборудование, ведется монтаж, окончание работ - июнь
1.4. | Модернизация систем отопления и освещения фильтровальной станции | шт. | 2 |  | 4833 |  | 4833 |  | -4833 | Согласно утвержденному графику, работа запланирована на 2 полугодие
1.5. | Замена насоса в ПНС по ул.Сандригайло, 98 | шт. |  | 1 |  | 1738.8541 |  | 1738.8541 | 1738.8541 | Работы выполнены в связи с производственной необходимостью
1.6. | Установка дренажных насосов в ПНС | шт. |  | 5 |  | 577.4553 |  | 577.4553 | 577.4553
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 3 | 0 | 34361 | 0 | 34361 | 0 | -34361
2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции г.Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час, с положительным заключением госэкспертизы | компл. | 1 |  | 11923 |  | 11923 |  | -11923 | Идет процедура закупок
2.2. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции собственных нужд фильтровальной станции г.Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 5760 м3/час, с положительным заключением госэкспертизы | компл. | 1 |  | 13076 |  | 13076 |  | -13076
2.3. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция водовода Д=300 мм, длиной 5500 м от насосной станции 4-го водоподъема до насосной станции 5 водоподъема, с положительным заключением госэкспертизы | компл. | 1 |  | 9362 |  | 9362 |  | -9362
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 11148 | 1006 | 572901 | 31873.041 | 572901 | 31873.041 | -541027.959
3.1. | Перекладка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина от ул. Качарская до 5-ти колодцев (левая нитка) | м | 1400 |  | 79017 |  | 79017 |  | -79017 | Все работы выполняются согласно утвержденнному графику
3.2. | Перекладка водовода Д=500 мм по ул.Строительной от насосной станции 4-го водоподъема до ул.Марите | м | 1300 | 546 | 66260 | 25109.405 | 66260 | 25109.405 | -41150.595
3.3. | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет октября, 116 - ул.Транспортная | м | 900 | 260 | 33909 | 6117.173 | 33909 | 6117.173 | -27791.827
3.4. | Замена участка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина 117 до ул.Качарская | м | 667 |  | 49455 |  | 49455 |  | -49455
3.5. | Замена участка Качарского водовода Д=700 мм | м | 3200 |  | 212213 |  | 212213 |  | -212213
3.6. | Замена водовода Д=500 мм п.Качар - левая нитка ВОС | м | 1500 |  | 55143 |  | 55143 |  | -55143
3.7. | Замена водовода Д=100 мм по ул.Речная - Южная п.Перцевка | м | 500 | 200 | 4854 | 646.463 | 4854 | 646.463 | -4207.537
3.8. | Замена участка водовода Д=600 мм от насосной станции 2 водоподъема до задвижки №33 | м | 450 |  | 22581 |  | 22581 |  | -22581
3.9. | Замена участка водовода Д=100 мм, п.Качар 1 мкр-н от РКЦ до ж/д №45 | м | 331 |  | 1432 |  | 1432 |  | -1432
3.10. | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет октября, от ул.Корчагина до ул.Сандригайло | м | 900 |  | 48037 |  | 48037 |  | -48037
| ИТОГО: |  |  |  | 673222 | 52878.5451 | 673222 | 52878.5451 | -620343.4549
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы технического водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 6942 | 0 | 6942 | 0 | -6942
1.1. | Установка дренажного насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 |  | 1149 |  | 1149 |  | -1149 | Все работы выполняются согласно утвержденному графику
1.2. | Замена насоса 1Д1250-125б в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 |  | 5793 |  | 5793 |  | -5793
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 9700 | 7774.1 | 27593 | 20900.3025 | 27593 | 20900.3025 | -6692.6975
3.1. | Сети технического водоснабжения | м | 9700 | 7774.1 | 27593 | 20900.3025 | 27593 | 20900.3025 | -6692.6975
3.1.1 | Замена распределительных сетей поливочного водовода Д=50-219 мм | м | 9700 | 7774.1 | 27593 | 20900.3025 | 27593 | 20900.3025 | -6692.6975
| ИТОГО: |  |  |  | 34535 | 20900.3025 | 34535 | 20900.3025 | -13634.6975
Услуги по отводу и очистке сточных вод
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. | 7 | 4 | 75169 | 45992.6679 | 75169 | 45992.6679 | -29176.3321
1.1. | Замена насосного оборудования ГКНС - насосов №2,3 на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 2 | 47441 | 41562.1893 | 47441 | 41562.1893 | -5878.8107 | Ведутся работы по монтажу, окончание - июнь-июль 2016 г.
1.2. | Замена насосного оборудования на КНС "АБЗ Сарбай" на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 2 | 5527 | 4430.4786 | 5527 | 4430.4786 | -1096.5214
1.3. | Замена насоса СД 160/30 в насосной метатенков очистных сооружений | шт. | 1 |  | 433 |  | 433 |  | -433 | Работы запланированы на 2 полугодие
1.4. | Замена насоса 5Ф/12 в хохфекальной насосной станции очистных сооружений г.Рудного | шт. | 1 |  | 476 |  | 476 |  | -476
1.5. | Замена воздуходувки на очистных сооружениях | шт. | 1 |  | 21292 |  | 21292 |  | -21292 | Проведена процедура закупки
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 21 | 1 | 153255 | 23660.714 | 153255 | 23660.714 | -129594.286
2.1. | Приобретение автотранспорта, спецтехники: | шт. | 8 | 1 | 98585 | 23660.714 | 98585 | 23660.714 | -74924.286
2.1.1. | Автоцистерна "Питьевая бочка" на базе ГАЗ-3309 | шт. | 1 |  | 5716 |  | 5716 |  | -5716 | Закупка спецтехники производится в соответсвии с утвержденным графиком
2.1.2. | Экскаватор-погрузчик Амкадор на базе трактора МТЗ | шт. | 1 |  | 8014 |  | 8014 |  | -8014
2.1.3. | Бульдозер-погрузчик Амкадор 134 на базе МТЗ | шт. | 2 |  | 11219 |  | 11219 |  | -11219
2.1.4. | Автокран г/п 25 тн МАЗ/КАМАЗ | шт. | 1 |  | 30798 |  | 30798 |  | -30798
2.1.5. | Экскаватор ЕК 14-90 | шт. | 1 | 1 | 19450 | 23660.714 | 19450 | 23660.714 | 4210.714
2.1.6. | Автомобиль КО-507 К (илососная) на базе Камаз 53605 | шт. | 1 |  | 14946 |  | 14946 |  | -14946
2.1.7. | Самосвал КАМАЗ 65115 г/п 15 тн | шт. | 1 |  | 8442 |  | 8442 |  | -8442
2.2. | Приобретение технологического оборудования: | шт. | 11 | 0 | 35876 | 0 | 35876 | 0 | -35876
2.2.1. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=40-160 мм, с бензиновым генератором 2,2 кВт | шт. | 2 |  | 1313 |  | 1313 |  | -1313 | Проведена процедура закупки, договор в стадии исполнения
2.2.2. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=90-315 мм, с бензиновым генератором 4-5 кВт | шт. | 1 |  | 2515 |  | 2515 |  | -2515
2.2.3. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=315-630 мм, с дизельным генератором | шт. | 1 |  | 10694 |  | 10694 |  | -10694
2.2.4. | Электромеханическая гильотина MetalMaster ETG 2080 | шт. | 1 |  | 3724 |  | 3724 |  | -3724 | Закупка запланирована на 2 полугодие
2.2.5. | Токарно-винторезный станок IB25М/1500 | шт. | 2 |  | 11677 |  | 11677 |  | -11677
2.2.6. | Сварочный агрегат АДД-4004 | шт. | 4 |  | 5953 |  | 5953 |  | -5953 | Проведена процедура закупки
2.3. | Разработка проектно-сметной документации: | компл. | 1 | 0 | 5776 | 0 | 5776 | 0 | -5776
2.3.1. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция двух вторичных радиальных отстойников очистных сооружений г.Рудного" | компл. | 1 |  | 5776 |  | 5776 |  | -5776 | Работа на стадии получения архитектурно-планировочного задания
2.4. | Строительство |  | 1 | 0 | 13018 | 0 | 13018 | 0 | -13018
2.4.1. | Строительство утепленного бокса-ангара для автотранспорта | шт. | 1 |  | 13018 |  | 13018 |  | -13018 | Закупка запланирована на 2 полугодие
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 1300 | 0 | 30759 | 0 | 30759 | 0 | -30759
3.1. | Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС-КОС п.Качар | м | 800 |  | 27368 |  | 27368 |  | -27368 | Работы запланированы на 2 полугодие, в соотвествии с утвержденным графиком
3.2. | Замена участка трубопровода Д=159 мм, п.Качар КНС - правая нитка - приемная камера | м | 500 |  | 3391 |  | 3391 |  | -3391
| ИТОГО: |  |  |  | 259183 | 69653.3819 | 259183 | 69653.3819 | -189529.6181
| ВСЕГО: |  |  |  | 966940 | 143432.2295 | 966940 | 143432.2295 | -823507.7705
13.06.2016 г.

## Продолжение 4
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду (2 полуг 2015 год) | план (2016 год) | факт текущего полугодия (1 полуг 2016 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -4.55% | 53.1% | -27.06% |  | Снижение объемов реализации по АО ССГПО в связи с сокращением производства
Объем реализованной продукции, тыс.тг | 837970 | 2688117 | 816934
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0% | -5.656% | 0%
| 77.8 | 73.4 | 73.4
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -8.516% | -3.163% | -16.08% | Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы
| 18.8 | 19.9 | 16.7
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -2.765% |  | -40.95% | Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч.в рамках инвестиционной программы
| 398 |  | 235
| аварий |  | аварий
Снижение расхода электроэнергии,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -16.55% | -4.499% | -19.66% | Снижение достигнуто благодаря обновлению насосного оборудования, снижению технических потерь
| 17138 | 19612 | 15756
| тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч
……