## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2016 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод
Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наимнование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | шт. | 11 | 6 | 82449 | 26739.6723 | 82449 | 26739.6723 | -55709.3277
1.1. | Замена насоса №2 и всасывающего коллектора на 3 водоподъеме фильтровальной станции | шт. | 1 |  | 22243 |  | 22243 | 0 | -22243 | Идет процедура закупок
1.2. | Замена насоса №14 Д320-70 на насосной станции 3-го водоподъема УВиК п.Качар | шт. | 1 | 1 | 6999 | 6594.6723 | 6999 | 6594.6723 | -404.3277 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
1.3. | Модернизация систем отопления и освещения фильтровальной станции | шт. | 2 | 2 | 4833 | 2926 | 4833 | 2926 | -1907
1.4. | Замена насоса №5 второго водоподъема фильтровальной станции на насос Грюндфос | шт. | 1 | 1 | 12764 | 12538 | 12764 | 12538 | -226
1.5. | Замена насоса №8 насосной станции 4 водоподъема (насос с 4 в/п на 5 в/п) | шт. | 1 |  | 24402 |  | 24402 | 0 | -24402 | Идет процедура закупок
1.6. | Монтаж насосных станций с частотным регулированием в ПНС по ул. 50 лет Октября 102, Ленина 70, Ленина 213, Корчагина 166 | шт. | 5 | 2 | 11208 | 4681 | 11208 | 4681 | -6527 | Ведутся работы
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 2 | 0 | 24999 | 0 | 24999 | 0 | -24999
2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции г.Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | компл. | 1 |  | 11923 |  | 11923 |  | -11923 | Ведутся работы
2.2. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции собственных нужд фильтровальной станции г.Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 5760 м3/час | компл. | 1 |  | 13076 |  | 13076 |  | -13076
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 10266 | 7899 | 565774 | 380331 | 565774 | 380331 | -185443
3.1. | Перекладка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина от ул. Качарская до 5-ти колодцев (левая нитка) | м | 1400 | 1419 | 79017 | 84982 | 79017 | 84982 | 5965 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
3.2. | Перекладка водовода Д=500 мм по ул.Строительной от насосной станции 4-го водоподъема до ул.Марите | м | 1300 | 1345 | 66260 | 61413 | 66260 | 61413 | -4847
3.3. | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет Октября, 116 - ул.Транспортная | м | 900 | 900 | 33909 | 28505 | 33909 | 28505 | -5404
3.4. | Замена участка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина 117 до ул.Качарская | м | 667 | 689 | 49455 | 43275 | 49455 | 43275 | -6180
3.5. | Замена участка Качарского водовода Д=700 мм | м | 3200 | 1506 | 246458 | 98271 | 246458 | 98271 | -148187
3.6. | Замена водовода Д=500 мм п.Качар - левая нитка ВОС | м | 820 | 500 | 38309 | 20539 | 38309 | 20539 | -17770
3.7. | Замена водовода Д=100 мм по ул.Речная - Южная п.Перцевка | м | 500 | 500 | 4854 | 2154 | 4854 | 2154 | -2700
3.8. | Замена участка водовода Д=600 мм от насосной станции 2 водоподъема до задвижки №33 | м | 450 | 342 | 22581 | 19339 | 22581 | 19339 | -3242
3.9. | Замена участка водовода Д=100 мм, п.Качар 1 мкр-н от РКЦ до ж/д №45 | м | 331 |  | 1432 |  | 1432 |  | -1432 | Ведутся работы
3.10. | Замена участка водовода Д=400 мм от 4 до 5 водоподъема | м | 698 | 698 | 23499 | 21853 | 23499 | 21853 | -1646 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
| ИТОГО: |  |  |  | 673222 | 407070.6723 | 673222 | 407070.6723 | -266151.3277
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы технического водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 6942 | 0 | 6942 | 0 | -6942
1.1. | Установка дренажного насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 |  | 1149 |  | 1149 |  | -1149 | Ведутся работы
1.2. | Замена насоса 1Д1250-125б в насосной станции Сергеевского гидроузла. Этап 1. Монтаж КТП | шт. | 1 |  | 5793 |  | 5793 |  | -5793
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 9700 | 8276 | 27593 | 22072 | 27593 | 22072 | -5521
3.1. | Сети технического водоснабжения | м | 9700 | 8276 | 27593 | 22072 | 27593 | 22072 | -5521
3.1.1 | Замена распределительных сетей поливочного водовода Д=50-219 мм | м | 9700 | 8276 | 27593 | 22072 | 27593 | 22072 | -5521 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
| ИТОГО: |  |  |  | 34535 | 22072 | 34535 | 22072 | -12463
Услуги по отводу и очистке сточных вод
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. | 10 | 7 | 91191 | 67725 | 91191 | 67725 | -23466
1.1. | Замена насосного оборудования ГКНС - насосов №2,3 на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 2 | 47441 | 45041 | 47441 | 45041 | -2400 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
1.2. | Замена насосного оборудования на КНС "АБЗ Сарбай" на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 2 | 5527 | 5319 | 5527 | 5319 | -208
1.3. | Замена насоса СД 160/30 в насосной метатенков очистных сооружений | шт. | 1 |  | 433 |  | 433 |  | -433 | Ведутся работы
1.4. | Замена насоса 5Ф/12 в хохфекальной насосной станции очистных сооружений г.Рудного | шт. | 1 |  | 476 |  | 476 |  | -476
1.5. | Замена воздуходувки на очистных сооружениях | шт. | 1 | 1 | 21292 | 13152 | 21292 | 13152 | -8140 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
1.6. | Установка приборов учета стоков на очистных сооружениях г.Рудный и п.Качар | шт. | 2 | 2 | 4213 | 4213 | 4213 | 4213 | 0
1.7. | Засена насоса №1 ГКНС п.Качар на насос Грюндфос | шт. | 1 |  | 11809 |  | 11809 |  | -11809 | Ведутся работы
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 14 | 9 | 134802 | 37410.714 | 134802 | 37410.714 | -97391.286
2.1. | Приобретение автотранспорта, спецтехники: | шт. | 5 | 1 | 87833 | 23660.714 | 87833 | 23660.714 | -64172.286
2.1.1. | Автоцистерна "Питьевая бочка" на базе ГАЗ-3309 | шт. | 1 |  | 8602 |  | 8602 |  | -8602 | Проведена процедура закупки, договор в стадии исполнения
2.1.2. | Бульдозер-погрузчик Амкадор 134 на базе МТЗ | шт. | 1 |  | 8227 |  | 8227 |  | -8227
2.1.3. | Автокран г/п 25 тн МАЗ/КАМАЗ | шт. | 1 |  | 38482 |  | 38482 |  | -38482
2.1.4. | Экскаватор ЕК 14-90 | шт. | 1 | 1 | 19450 | 23660.714 | 19450 | 23660.714 | 4210.714
2.1.5. | Самосвал КАМАЗ 65115 г/п 15 тн | шт. | 1 |  | 13072 |  | 13072 |  | -13072
2.2. | Приобретение технологического оборудования: | шт. | 8 | 8 | 20475 | 13750 | 20475 | 13750 | -6725
2.2.1. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=40-160 мм, с бензиновым генератором 2,2 кВт | шт. | 2 | 2 | 1313 | 821 | 1313 | 821 | -492 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
2.2.2. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=90-315 мм, с бензиновым генератором 4-5 кВт | шт. | 1 | 1 | 2515 | 1509 | 2515 | 1509 | -1006
2.2.3. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=315-630 мм, с дизельным генератором | шт. | 1 | 1 | 10694 | 3036 | 10694 | 3036 | -7658
2.2.4. | Сварочный агрегат АДД-4004 | шт. | 4 | 4 | 5953 | 8384 | 5953 | 8384 | 2431
2.3. | Строительство |  | 1 | 0 | 26494 | 0 | 26494 | 0 | -26494
2.3.1. | Строительство утепленного бокса-ангара для автотранспорта | шт. | 1 |  | 26494 |  | 26494 |  | -26494 | Идет процедура закупок
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 1300 | 1300 | 30759 | 41144 | 30759 | 41144 | 10385
3.1. | Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС-КОС п.Качар | м | 800 | 800 | 27368 | 38214 | 27368 | 38214 | 10846 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
3.2. | Замена участка трубопровода Д=159 мм, п.Качар КНС - правая нитка - приемная камера | м | 500 | 500 | 3391 | 2930 | 3391 | 2930 | -461
| ИТОГО: |  |  |  | 256752 | 146279.714 | 256752 | 146279.714 | -110472.286
| ВСЕГО: |  |  |  | 964509 | 575422.3863 | 964509 | 575422.3863 | -389086.6137
14.12.2016 г.

## Продолжение 4
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду (2015 год) | план (2016 год) | факт текущего года (11 мес. 2016 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -2.723% | 54.72% | -16.5% |  | Снижение объемов реализации по АО ССГПО в связи с сокращением производства
Объем реализованной продукции, тыс.тг | 1708021 | 2716686 | 2268519
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0% | -5.656% | 0.9537%
| 77.8 | 73.4 | 74.1
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -8.516% | -3.163% | -7.035% | Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы
| 18.8 | 19.9 | 18.5
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -11.06% |  | -12.31% | Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч.в рамках инвестиционной программы
| 796 |  | 698
| аварий |  | аварий
Снижение расхода электроэнергии,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -4.443% | -4.5% | -17.55% | Снижение достигнуто благодаря обновлению насосного оборудования, снижению технических потерь
| 35939 | 39223 | 32339
| тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч
……