## ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2016 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [9 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наимнование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставле-ния услуги в рамках инвестици-онной программы (проекта) |  | план | факт | оклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заменые средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение расхода электроэнергии, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортиза-ция | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |  | тыс. м3 | 15859 | 14876 |  |  | 673222 | 521904 | -151318 |  | 437942 | 83962 |  |  | -2.723% | -8.468% | 3.32% | 0.9537% | -3.163% | -7.085% | -11.06% | -7.161% | -4.443% | -16.82% | Снижение производственных показателей связано со снижением объемов реализации по АО ССГПО | Снижение технических потерь, аварийности, расхода электроэнергии достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) |  | тыс. м3 | 9346 | 8108 |  |  | 34535 | 27747 | -6788 |  | 13381 | 14366 | [6 empty] | 0% | -5.972%
| Услуги по отводу о очистке сточных вод |  | тыс. м3 | 9966 | 9655 |  |  | 259183 | 241335 | -17848 |  | 196014 | 45321
в том числе:
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения |  | 11 | 40 | 2016 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 82449 | 90103.1048 | 7654.1048 |  | 85484.4867 | 4618.6181
1.1 |  | Замена насоса №2 и всасывающего коллектора на 3 водоподъеме фильтровальной станции | шт. | 1 | 1 |  |  | 22243 | 32203.192 | 9960.192 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок | 32203.192
1.2 |  | Замена насоса №14 Д320-70 на насосной станции 3-го водоподъема УВиК п.Качар | шт. | 1 | 1 |  |  | 6999 | 7434.0096 | 435.0096 |  | 7434.0096
1.3 |  | Модернизация систем отопления и освещения фильтровальной станции | шт. | 2 | 2 |  |  | 4833 | 2925.9892 | -1907.0108 |  | 2925.9892
1.4 |  | Замена насоса №5 2 водоподъема фильтровальной станции на насос Грюндфос | шт. | 1 | 1 |  |  | 12764 | 12537.6815 | -226.3185 |  | 12537.6815
1.5 |  | Замена насоса №8 насосной станции 4 водоподъема (насос с 4 в/п на 5 в/п) | шт. | 1 | 1 |  |  | 24402 | 19407.6143 | -4994.3857 |  | 19407.6143
1.6 |  | Монтаж насосных станций с частотным регули-рованием в ПНС по ул.50 лет Октября 102, Ленина 70, Ленина 213, Корчагина 166, Сандригайло, 98 | шт. | 5 | 5 |  |  | 11208 | 10976 | -232 |  | 10976
1.7 |  | Установка дренажных насосов в ПНС | шт. |  | 5 |  |  |  | 577.4553 | 577.4553 | В связи с производственной необходимостью, для обеспечения стабильности питьевого водоснабжения |  | 577.4553
1.8 |  | Установка газобалонного оборудования на автотранспорт | шт. |  | 23 |  |  |  | 2600 | 2600 |  |  | 2600
1.9 |  | Монтаж частотного регулирования в насосной станции п. Перцевка | ед. |  | 1 |  |  |  | 1441.1628 | 1441.1628 |  |  | 1441.1628
2 |  | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 2 | 5 |  |  | 24999 | 17950.3605 | -7048.6395 |  | 14500 | 3450.3605
2.1 |  | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции г.Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | компл. | 1 | 1 |  |  | 11923 | 7000 | -4923 | Отклонение по цене по результатам проведенных закупок | 7000
2.2 |  | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции собственных нужд фильтровальной станции г.Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 5760 м3/час | компл. | 1 | 1 |  |  | 13076 | 7500 | -5576 | Отклонение по цене по результатам проведенных закупок | 7500
2.3 |  | Монтаж системы видеонаблюдения на насосных станциях 4-го, 5-го водоподъемов | ед. |  | 2 |  |  |  | 1145.22 | 1145.22 | По предписанию гос. органов |  | 1145.22
2.4 |  | Установка расходомера счетчика Взлет на водозабор | шт. |  | 1 |  |  |  | 2305.1405 | 2305.1405 | В связи с производственной необходиомостью |  | 2305.1405
3 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 10266 | 10890.5 |  |  | 565774 | 413850.1103 | -151923.8897 |  | 337957.2798 | 75892.8306
3.1. |  | Перекладка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина от ул. Качарская до 5-ти колодцев (левая нитка) | м | 1400 | 1419 |  |  | 79017 | 84982.4306 | 5965.4306 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 84982.4306
3.2. |  | Перекладка водовода Д=500 мм по ул.Строительной от насосной станции 4-го водоподъема до ул.Марите | м | 1300 | 1345 |  |  | 66260 | 61413.0225 | -4846.9775 |  | 9610 | 51803.0225
3.3. |  | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет Октября, 116 - ул.Транспортная | м | 900 | 900 |  |  | 33909 | 28505.0462 | -5403.9538 |  | 28505.0462
3.4. |  | Замена участка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина 117 до ул.Качарская | м | 667 | 693.5 |  |  | 49455 | 43274.5253 | -6180.4747 |  | 43274.5253
3.5. |  | Замена участка Качарского водовода Д=700 мм | м | 3200 | 1506 |  |  | 246458 | 98270.9974 | -148187.0026 | В связи со снижением объема предоставленных услуг, дохода, источников инвестиций | 98270.9974
3.6. |  | Замена водовода Д=500 мм п.Качар - левая нитка ВОС | м | 820 | 500 |  |  | 38309 | 20539.2444 | -17769.7556 |  | 20539.2444
3.7. |  | Замена участка водовода Д=400 мм по ул. 50 лет Октября, от ул.Корчагина до ул.Сандригайло | м |  | 202 |  |  |  | 12243.1941 | 12243.1941 | В связи с производственной необходимостью |  | 12243.1941
3.8. |  | Замена водовода Д=100 мм по ул.Речная - Южная п.Перцевка | м | 500 | 500 |  |  | 4854 | 2154.1903 | -2699.8097 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 2154.1903
3.9. |  | Замена участка водовода Д=600 мм от насосной станции 2 водоподъема до задвижки №33 | м | 450 | 450 |  |  | 22581 | 27929.5995 | 5348.5995 |  | 27929.5995
3.10. |  | Замена участка водовода Д=100 мм, п.Качар 1 мкр-н от РКЦ до ж/д №45 | м | 331 | 331 |  |  | 1432 | 838.1952 | -593.8048 |  | 838.1952
3.11. |  | Замена участка водовода Д=400 мм с 4-го на 5 водоподъем | м | 698 | 698 |  |  | 23499 | 21853.051 | -1645.949 |  | 21853.051
3.12. |  | Реконструкция кровли здания блока фильтров и отстойников 2- го в/п фильтровальной станции | м2 |  | 2346 |  |  |  | 11846.614 | 11846.614 | В связи с производственной необходимостью |  | 11846.614
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 673222 | 521903.5756 | -151318.4244 |  | 437941.7665 | 83961.8092
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы технического водоснабжения | шт. | 2 | 2 | 2016 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 6942 | 5674.4 | -1267.6 |  | 5674.4 | 0
1.1 |  | Установка дренажного насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 | 1 |  |  | 1149 | 824.4 | -324.6 | Отклонение по стоимости приобретенных оборудования, материалов по результатм закупок | 824.4
1.2 |  | Замена насоса 1Д1250-125б в насосной станции Сергеевского гидроузла. Этап 1. Приобретение КТП | шт. | 1 | 1 |  |  | 5793 | 4850 | -943 |  | 4850
2 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 9700 | 8276 |  |  | 27593 | 22072.2 | -5520.8 |  | 7706.5 | 14365.7
2.1 |  | Сети технического водоснабжения | м | 9700 | 8276 |  |  | 27593 | 22072.2 | -5520.8 | В связи со снижением объема предоставленных услуг, дохода, источников инвестиций | 7706.5 | 14365.7
2.1.1 |  | Замена распределительных сетей поливочного водовода Д=50-219 мм | м | 9700 | 8276 |  |  | 27593 | 22072.2 | -5520.8 |  | 7706.5 | 14365.7
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 34535 | 27746.6 | -6788.4 |  | 13380.9 | 14365.7
1 | Услуги по отводу о очистке сточных вод | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. | 10 | 10 | 2016 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 91191 | 78460.5002 | -12730.4998 |  | 78460.5002 | 0
1.1 |  | Замена насосного оборудования ГКНС - насосов №2,3 на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 2 |  |  | 47441 | 45041.478 | -2399.522 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок | 45041.478
1.2 |  | Замена насосного оборудования на КНС "АБЗ Сарбай" на насосы Грюндфос | шт. | 2 | 2 |  |  | 5527 | 5318.718 | -208.282 |  | 5318.718
1.3 |  | Замена насоса СД 160/30 в насосной метатенков очистных сооружений | шт. | 1 | 1 |  |  | 433 | 571.0139 | 138.0139 |  | 571.0139
1.4 |  | Замена насоса 5Ф/12 в хозфекальной насосной станции очистных сооружений г.Рудного | шт. | 1 | 1 |  |  | 476 | 571.0139 | 95.0139 |  | 571.0139
1.5 |  | Замена воздуходувки на очистных сооружениях | шт. | 1 | 1 |  |  | 21292 | 13338.6629 | -7953.3371 |  | 13338.6629
1.6 |  | Установка приборов учета стоков на очистных сооружениях г.Рудный и п.Качар | шт. | 2 | 2 |  |  | 4213 | 4212.7095 | -0.2905 |  | 4212.7095
1.7 |  | Замена насоса №1 ГКНС п.Качар нан насос Грюндфос | шт. | 1 | 1 |  |  | 11809 | 9406.9042 | -2402.0958 |  | 9406.9042
2 |  | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 14 | 13 |  |  | 137233 | 116140.6786 | -21092.3214 |  | 76409.4643 | 39731.2143
2.1. |  | Автоцистерна "Питьевая бочка" на базе ГАЗ-3309 | шт. | 1 | 1 |  |  | 8602 | 8601.7857 | -0.21426 |  | 8100 | 501.7857
2.2. |  | Бульдозер-погрузчик Амкадор 134 на базе МТЗ | шт. | 1 | 1 |  |  | 8227 | 8227.3214 | 0.32143 |  | 8227.3214
2.3. |  | Автокран г/п 25 тн МАЗ/КАМАЗ | шт. | 1 | 1 |  |  | 38482 | 38482.1429 | 0.14286 |  | 38482.1429
2.4. |  | Экскаватор ЕК 14-90 | шт. | 1 | 1 |  |  | 19450 | 23660.7143 | 4210.7143 | По результатм закупок |  | 23660.7143
2.5. |  | Самоссвал КАМАЗ 65115 г/п 15 тн | шт. | 1 |  |  |  | 13072 |  | -13072 | 3 проведенных тендера не дали результатов
2.6. |  | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=40-160 мм, с бензиновым генератором 2,2 кВт | шт. | 2 | 2 |  |  | 1313 | 929.7857 | -383.2143 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок |  | 929.7857
2.7. |  | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=90-315 мм, с бензиновым генератором 4-5 кВт | шт. | 1 | 1 |  |  | 2515 | 1701.4286 | -813.5714 |  |  | 1701.4286
2.8. |  | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=315-630 мм, с дизельным генератором | шт. | 1 | 1 |  |  | 10694 | 4553.5714 | -6140.4286 |  |  | 4553.5714
2.10. |  | Сварочный агрегат АДД-4004 | шт. | 4 | 4 |  |  | 8384 | 8383.9286 | -0.07144 |  |  | 8383.9286
2.11. |  | Строительство утепленного бокса-ангара для автотранспорта | шт. | 1 | 1 |  |  | 26494 | 21600 | -4894 | По результатм закупок | 21600
3 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 1300 | 1303 |  |  | 30759 | 46734.1619 | 15975.1619 |  | 41144.1619 | 5590
3.1. |  | Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС-КОС п.Качар | м | 800 | 800 |  |  | 27368 | 38214.0329 | 10846.0329 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 38214.0329
3.2. |  | Замена участка трубопровода Д=159 мм, п.Качар КНС - правая нитка - приемная камера | м | 500 | 500 |  |  | 3391 | 2930.129 | -460.871 |  | 2930.129
3.3 |  | Чистка иловых площадок очистных сооружений | шт. |  | 3 |  |  |  | 5590 | 5590 | В связи с производственной необходимостью - аврийная ситуация |  | 5590
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 259183 | 241335.3407 | -17847.6593 |  | 196014.1264 | 45321.2143
|  | ВСЕГО за 2016 год: | [5 empty] | 966940 | 790985.5164 | -175954.4836 |  | 647336.7929 | 143648.7235
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ТОО "Рудненский водоканал" за 2016 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  | 2016 год
Выручка |  |  |  | 2490507
Себестоимость реализованных товаров и услуг |  |  |  | 2231370
Валовая прибыль |  |  |  | 259137
Расходы по реализации |  |  |  | -44090
Административные расходы |  |  |  | -80402
Прочие расходы |  |  |  | -37093
Прочие доходы |  |  |  | 4699
Итого операционная прибыль (убыток) |  |  |  | 102251
Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  | 102251
Расходы по подоходному налогу |  |  |  | 73074
Прибыль (убыток) после налогообложения |  |  |  | 29177