## ОБЪЯВЛЕНИЕ 2018
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2018 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [9 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наимнование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставле-ния услуги в рамках инвестици-онной программы (проекта) |  | план | факт | оклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заменые средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение расхода электроэнергии, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортиза-ция | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |  | тыс. м3 | 15529 | 16113 |  |  | 666447 | 684457 | 18010 |  | 289219.587 | 395237.4388 |  |  | -8.6 | 5.3 | 0.6 | 1.8 | -1.1 | -1.5 | -25.7 | -16 | -10.6 | 0.1 | Увеличение расхода электроэнергии связано с увеличением объемов предоставленных услуг | Снижение технических потерь, аварийности, достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
в том числе:
1 |  | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения |  | 3 | 3 | 2018 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 144660 | 142630 | -2030 |  | 142630 | 0
1.1 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 1. Приобретение оборудования, монтаж станции повышения давления. (Исполнение до 1.03.19г.) | к-т автом. системы | 1 | 1 |  |  | 144660 | 142630 | -2030 | В результате экономии затрат на монтаж (выполнен собственными силами) | 142630
|  |  | станций, шт. | 3 | 3
2 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 10885 | 11162.51 |  |  | 521787 | 541827.0258 | 39155.6063 |  | 146589.587 | 395237.4388
2.1 |  | Ремонт Уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Пушкина | м | 1325 | 1245 |  |  | 25823 | 33071.9702 | 7248.9702 | Отклонение по протяженности замененного участка (уточнение в процессе проектирования), по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 33071.9702
2.2 |  | Ремонт участка Магистрального водовода по ул. Транспортная от "трех колодцев" (р-н Объездной дороги) до ул. 50 лет Октября (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1550 | 1542 |  |  | 75456 | 69587.6169 | -5868.3831 |  | 69587.6169
2.3 |  | Ремонт участка Магистрального водовода от насосной станции 2-го водоподъема до насосной станции 4-го водоподъема (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1200 | 1265 |  |  | 176210 | 213985.0193 | 37775.0193 |  | 43930 | 170055.0193
2.4 |  | Ремонт внутриквартальных сетей 17 микрорайона | м | 584 | 745 |  |  | 5348 | 8877.6039 | 3529.6039 |  |  | 8877.6039
2.5 |  | Ремонт участка водовода "Внутриквартальные сети 52 квартала", по ул. Булавина, в границах ул. Бабушкина-Батищева-Тарасова | м | 330 | 330 |  |  | 2577 | 1937.2045 | -639.7955 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок |  | 1937.2045
2.6 |  | Ремонт внутриквартальных сетей 11 квартала | м | 290 | 302 |  |  | 6481 | 4158.1717 | -2322.8283 |  |  | 4158.1717
2.7 |  | Ремонт внутриквартальных сетей 1 квартала | м | 302 | 302 |  |  | 4884 | 3125.9665 | -1758.0335 |  |  | 3125.9665
2.8 |  | Ремонт участка уличного водовода по ул. Фрунзе от ул. Ленина, 153 а до ул. Парковой, 116 (10 микрорайон) | м | 298 | 337 |  |  | 4776 | 4964.7145 | 188.7145 | Отклонение по протяженности замененного участка (уточнение в процессе проектирования) |  | 4964.7145
2.9 |  | Ремонт участка внутриквартального водовода по ул. Володарского от Б-Тарасова до Мира (вокруг кв. 58,59) | м | 600 | 600 |  |  | 3585 | 2949.4755 | -635.5245 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок |  | 2949.4755
2.10. |  | Ремонт участка магистрального водовода по ул. Корчагина от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый) (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1520 | 1520 |  |  | 100013 | 92723.1515 | -7289.8485 |  |  | 92723.1515
2.11 |  | Ремонт участка водовода от насосной станции второго водоподъема станции 1 (реконструированная) до насосной с танции третьего водоподъема (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 1558 | 1556.6 |  |  | 62324 | 58535.4367 | -3788.5633 |  |  | 58535.4367
2.12 |  | Ремонт внутриквартальной сети 36 квартала | м | 810 | 899.75 |  |  | 6577 | 4895.3314 | -1681.6686 | Отклонение по протяженности замененного участка, по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок |  | 4895.3314
2.13 |  | Ремонт внутриквартальной сети 42 квартала | м | 101 | 101 |  |  | 471 | 350.2993 | -120.7007 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок |  | 350.2993
2.14 |  | Ремонт внутриквартальной сети 43 квартала | м | 90 | 90 |  |  | 513 | 369.6653 | -143.3347 |  |  | 369.6653
2.15 |  | Ремонт внутриквартальной сети 20 микрорайона по ул. Корчагина, до ул. Корчагина, 104а | м | 177.6 | 177.66 |  |  | 2340 | 1970.8347 | -369.1653 |  |  | 1970.8347
2.16 |  | Ремонт ввода питьевой воды на жилой дом по ул. Корчагина, 104а, 106а | м | 100.7 | 100.75 |  |  | 465 | 393.9626 | -71.0374 |  |  | 393.9626
2.17 |  | Ремонт ввода питьевой воды на жилой дом по ул. Корчагина, 104 | м | 22 | 22 |  |  | 119 | 105.6017 | -13.3983 |  |  | 105.6017
2.18 |  | Ремонт ввода питьевой воды на жилой дом по ул. Корчагина, 102 | м | 26.7 | 26.75 |  |  | 193 | 180.5452 | -12.4548 |  |  | 180.5452
2.19 |  | Разработка проектно-сметной документации (Исполнение до 1.03.19г.) | компл. | 20 | 23 |  |  | 43632 | 39644.4546 | -3987.5454 |  |  | 39644.4546
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 666447 | 684457.0258 | 18010.0258 |  | 289219.587 | 395237.4388
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) |  | тыс. м3 | 9081 | 8110 |  |  | 40107 | 35215 | -4892 |  | 12803 | 5002 |  |  | -28.3 | -10.7 | -2.7 | -4.2 | -0.52 | -1.33 | -39.4 | -68.8 | -30.4 | -3.9 | Снижение производственных показателей связано со снижением объемов предоставленных услуг | Снижение технических потерь, аварийности, расхода электроэнергии достигнуто в результате выполнения мероприятий в рамках инвестиционной программы
в том числе:
1 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 650 | 648.6 | 2018 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 40107 | 35215 | -4892 | Снижение источников инвестиций, доходной части | 12803 | 5002
1.1 |  | Замена сетей технического водоснабжения | м | 650 | 648.6 |  |  | 40107 | 35215 | -4892
1.1.1 |  | Ремонт участка уличного водовода технической воды по ул. 50 лет Октября | м | 400 | 408.1 |  |  | 5937 | 5825 | -112 | Отклонение по протяженности замененных участков, по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 5825
1.1.2 |  | Ремонт магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла (в районе Противотуберкулезного диспансера) | м | 250 | 240.5 |  |  | 34170 | 29390 | -4780 |  | 6978 | 5002
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 40107 | 35215 | -4892 |  | 12803 | 5002
| Услуги по отводу о очистке сточных вод |  | тыс. м3 | 9876 | 9583 |  |  | 277752 | 234709 | -43043 |  | 164426 | 70283 |  |  | -1.6 | -2.6 | 0.3 | 2.3 |  |  |  |  | -6.1 | 1.3 | Снижение производственных показателей связано со снижением объемов предоставленных услуг | Повышение надежности водоотведения за счет ремонта наиболее аварийных коллекторов, улучшение показателей ПДК вредных веществ за счет модернизации технологического оборудования очистных сооружений, повышение уровня экологической безопасности
| в том числе: | [16 empty] | в т.ч. ОС очист. сооруж. и канализ. сетей | -1.4
1 |  | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. | 2 | 4 | 2018 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 87504 | 67934.5 | -19569.5 |  | 67934.5
1.1 |  | Замена канализационной насосной станции "КНС "Горняцкая" (Замена технологического оборудования) | шт. | 1 | 3 |  |  | 35926 | 33721 | -2205 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок | 33721
1.2 |  | Замена воздуходувки на очистных сооружениях | шт. | 1 | 1 |  |  | 51578 | 34213.5 | -17364.5 |  | 34213.5
2 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | [5 empty] | 190248 | 166774.5 | -23473.5 |  | 57733 | 11082
2.1 |  | Замена сетей канализации | м | 4131 | 3703.7 |  |  | 127229 | 107573.5 | -19655.5
2.1.1 |  | Ремонт участка главного канализационного коллектора от точки "С" до очистных сооружений | м | 636 | 636 |  |  | 62028 | 57733 | -4295 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 57733
2.1.2 |  | Ремонт главного канализационного коллектора от насосной станции СПР до точки "F" (правая нитка) | м | 2950 | 2520 |  |  | 27416 | 19322 | -8094 | Отклонение по протяженности замененного участка (уточнение в процессе проектирования - изменение тарссы прокладки коллектора). Коллектор заменен на 100% | 19322
2.1.3 |  | Ремонт участка главного канализационного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка) | м | 250 | 252.7 |  |  | 13824 | 12466 | -1358 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок | 12466
2.1.4 |  | Ремонт участка главного канализационного коллектора от точки "А" до очистных сооружений | м | 85 | 85 |  |  | 6537 | 5975.5 | -561.5 |  | 5975.5
2.1.5 |  | Ремонт участка водопровода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка) (Исполнение до 1.03.19г.) | м | 210 | 210 |  |  | 17424 | 12077 | -5347 |  | 995 | 11082
2.2 |  | Разработка проектно-сметной документации | комп. | 8 | 11 |  |  | 29949 | 29131 | -818 |  |  | 29131
2.2.1 |  | Разработка проектно-сметной документации (Исполнение до 1.03.19г.) | комп. | 8 | 11 |  |  | 29949 | 29131 | -818 |  |  | 29131
2.3 |  | Капитальный ремонт зданий, сооружений | шт. | 1 | 1 |  |  | 33070 | 30070 | -3000 |  |  | 30070
2.3.1 |  | Ремонт секции аэротенка очистных сооружений | шт. | 1 | 1 |  |  | 33070 | 30070 | -3000 |  |  | 30070
|  | ИТОГО утвержденная инвестиционная программа: | [5 empty] | 277752 | 234709 | -43043 |  | 164426 | 70283
Дополнительные мероприятия:
|  | Приобретение погрузчика "Амкадор-134" | шт. |  | 1 |  |  |  | 12071 | 12071
|  | Замена технологического оборудования иловой насосной канализационных очистных соорудений п. Качар | шт. |  | 3 |  |  |  | 1110 | 1110
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 277752 | 247890 | -29862
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ТОО "Рудненский водоканал" за 2018 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  | 2018 год
Выручка |  |  |  | 2935110
Себестоимость реализованных товаров и услуг |  |  |  | 2440791
Валовая прибыль |  |  |  | 494319
Расходы по реализации |  |  |  | -59265
Административные расходы |  |  |  | -112310
Прочие расходы |  |  |  | -40491
Прочие доходы |  |  |  | 15814
Итого операционная прибыль (убыток) |  |  |  | 298067
Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  | 298067
Расходы по подоходному налогу |  |  |  | 127235
Прибыль (убыток) после налогообложения |  |  |  | 170832