## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2017 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод
Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наимнование мероприятий | Единица измере-ния | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | шт. | 3 | 0 | 158544 | 0 | 158544 | 0 | -158544
1.1 | Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции № 1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | шт. | 3 |  | 158544 |  | 158544 |  | -158544 | Работа запланирована на 2 полугодие
2 | Мероприятия по созданию новых активов |  | 2 | 0 | 57735 | 0 | 57735 | 0 | -57735
2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Переоборудование и модернизация хлордозаторной и камер горизонтальных отстойников" | компл. | 1 |  | 14629 |  | 14629 |  | -14629 | Работа запланирована на 2 полугодие
2.2. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция насосной станции первогог водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 8060 м3/час", с положительным заключением госэкспертизы | компл. | 1 |  | 43106 |  | 43106 |  | -43106
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 9305 | 2413 | 536181 | 84799 | 536181 | 84799 | -451382
3.1. | Перекладка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина, от ул.Качарской до 5-ти колодцев (правая нитка) | м | 1400 | 1400 | 88726 | 76390 | 88726 | 76390 | -12336 | Все работы выполняются согласно утвержденнному графику
3.2. | Перекладка водовода Д=200 мм по ул.Ленина от ул.И-Франко до ул.Фрунзе | м | 750 | 250 | 11891 | 2055 | 11891 | 2055 | -9836
3.3. | Замена участка водовода Д=600 мм в районе п.Юбилейный от Тобольсой трассы до Объездной дороги | м | 2500 | 56 | 146201 | 3039 | 146201 | 3039 | -143162
3.4. | Замена участка качарского водовода Д=720 мм | м | 3955 |  | 262282 |  | 262282 |  | -262282 | Работа запланирована на 2 полугодие
3.5. | Замена участка магистрального водовода Д=500 мм от насосной станции 3 в/п в сторону поселка | м | 700 |  | 27081 |  | 27081 |  | -27081
3.6. | Замена участка водовода Д=110 мм, пер. Достоевского-пер. Школьный | м |  | 200 |  | 1338 |  | 1338 | 1338 | Работы выполнены в связи с производственной необходимостью
3.7. | Замена участка водовода Д=160 мм с 5-го водоподъема на СПР | м |  | 507 |  | 1977 |  | 1977 | 1977
| ИТОГО: |  |  |  | 752460 | 84799 | 752460 | 84799 | -667661
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)
1 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 7250 | 0 | 40546 | 0 | 40546 | 0 | -40546
1.1. | Замена сетей технического водоснабжения | м | 7250 | 0 | 40546 | 0 | 40546 | 0 | -40546 | Проходит процедура закупок
1.1.1. | Замена распределительных сетей поливочного водовода Д=50 - 219 мм | м | 7000 |  | 20279 |  | 20279 |  | -20279
1.1.2. | Замена водовода технической воды Д=80 мм в районе СГУ | м | 250 |  | 20267 |  | 20267 |  | -20267
| ИТОГО: |  |  |  | 40546 | 0 | 40546 | 0 | -40546
Услуги по отводу и очистке сточных вод
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. | 7 | 0 | 165078 | 0 | 165078 | 0 | -165078
1.1. | Реконструкция двух вторичных радиальных отстойников очистных сооружений канализации города Рудного | шт. | 2 |  | 84603 |  | 84603 |  | -84603 | Нет согласования СЭС. Мероприятие не может быть выполнено
1.2. | Замена насосов №1, 2, 3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений | шт. | 3 |  | 55288 |  | 55288 |  | -55288 | Проходит процедура закупок
1.3. | Замена насосов №8, 9 в иловой насосной очистных сооружений | шт. | 2 |  | 25187 |  | 25187 |  | -25187
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 1 | 0 | 9080 | 0 | 9080 | 0 | -9080
2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция канализационного коллектора Д=300 мм протяженностью 2300 метров по ул.Пушкина с увеличением диаметра", с положительным заключением госэкспертизы | компл. | 1 |  | 9080 |  | 9080 |  | -9080 | Работа запланирована на 2 полугодие
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 5635 | 0 | 107858 | 0 | 107858 | 0 | -107858
3.1. | Замена канализационного напорного коллектора от ст.Северная до ст.АБЗ Д=160 мм | м | 3500 |  | 20087 |  | 20087 |  | -20087 | Работы запланированы на 2 полугодие
3.2. | Замена канализационного самотечного коллектора Д=1200 мм от т."С" до очистных сооружений | м | 635 |  | 73840 |  | 73840 |  | -73840
3.3. | Замена напорного коллектора Д=200 мм от КНС АБЗ | м | 1500 |  | 13931 |  | 13931 |  | -13931
| ИТОГО: |  |  |  | 282016 | 0 | 282016 | 0 | -282016
| ВСЕГО: |  |  |  | 1075022 | 84799 | 1075022 | 84799 | -990223
9.06.2017 г.

## Продолжение
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду (2 полуг 2016 год) | план (2017 год) | факт текущего полугодия 1 полугодие 2017 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7.445% | 4.764% | -6.621% |  | Снижение объемов реализации по АО ССГПО
Объем реализованной продукции, тыс.тг | 1459475 | 2846097 | 1107359
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0% | 0.2699% | 0%
| 74.1 | 74.3 | 74.3
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -7.085% | -2.01% | -6.154% | Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы
| 18.49 | 19.5 | 18.3
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -1.79% |  | -49.66% | Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч.в рамках инвестиционной программы
| 369.5 |  | 186
| аварий |  | аварий
Снижение расхода электроэнергии,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -3.142% | -4.946% | -61.13% | Снижение достигнуто благодаря обновлению насосного оборудования, снижению технических потерь
| 17147 | 37283 | 14491
| тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч
……
9.06.2017 г.