## Лист1
Информация
ТОО "Рудненский водоканал"
о ходе исполнения инвестиционной программы 2015 года
Мероприятия инвестпрограммы | Утверждено на год |  |  | Факт 2015 года (на 1.07.2015г.) |  | Отклонения
| Объем |  | Сумма инвестиций, тыс. тенге |  |  | по объемам |  | по сумме
| Ед. изм. | Кол-во |  | Объем | Сумма инвестиций, тыс. тенге | +/- | % | +/- | %
1. Ремонт водопроводных сетей | м | 5334 | 95589 | 3845.5 | 28531.4943 | -1488.5 | 72.0941 | -67057.5057 | 29.8481
Замена водопровода Д=400 мм по ул.Ленина (от ул.Качарской до с/з Рудненский) | м | 1667 | 41976 | 926 | 20977.7 | -741 | 55.5489 | -20998.3 | 49.9755
Ремонт водопровода Д=600 мм от ПС Узловая до 3-х колодцев | м | 667 | 39008 |  |  | -667 | 0 | -39008 | 0
Ремонт технического водопровода (внутриквартальные сети) | м | 3000 | 14605 | 2919.5 | 7553.7943 | -80.5 | 97.3167 | -7051.2057 | 51.7206
2. Ремонт канализационных сетей | м | 285 | 28482 | 0 | 0 | -285 | 0 | -28482 | 0
Монтаж самотечного водопровода от т.А до очистных сооружений Д=1000 мм | м | 285 | 28482 |  |  | -285 | 0 | -28482 | 0
ИТОГО: |  |  | 124071 |  | 28531.4943 |  |  | -95539.5057 | 22.9961