## объявление
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2015 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [9 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наимнование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | план | факт | оклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заменые средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение расхода электроэнергии, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортиза-ция | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |  | тыс. м3 | 15681 | 15578 |  |  | 124071 | 134866 | 10795 |  | 54524 | 30813 |  |  | 7.403% | -2.723% | 2.171% | 3.32% | -0.3403% | -8.293% | -12.34% | -11.06% | -4.497% | -12.5% | Снижение производственных показателей связано со снижением объемов реализации АО ССГПО в связи с скоращением производства | Снижение технических потерь, аварийности, расхода электроэнергии достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) |  | тыс. м3 | 9336 | 9256 | [6 empty] | 7246 | 7431 | [6 empty] | -0.8824% | -6.825%
| Услуги по отводу о очистке сточных вод |  | тыс. м3 | 9793 | 9910 | [6 empty] | 28481 | 6371
в том числе:
1 |  | Ремонт водопроводных сетей |  | 5334 | 9035.1 | 2015 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 95591 | 100014 | 4423 |  | 61770 | 38244
1.1 |  | Замена водопровода Д=400 мм по ул.Ленина (от ул.Качарской до с/з Рудненский) | м | 1667 | 1520 |  |  | 41978 | 39781 | -2197 | выполнено в 2014 г. (план - 1667 м, факт - 1936 м) | 39781
1.2 |  | Ремонт водопровода Д=600 мм от ПС Узловая до 3-х колодцев | м | 667 | 667 |  |  | 39008 | 30047 | -8961 | за счет снижения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок | 14743 | 15304
1.3 |  | Ремонт технического водопровода (внутриквартальные сети) | м | 3000 | 6550 |  |  | 14605 | 14677 | 72 |  | 7246 | 7431
1.4 |  | Замена Качарского водовода Д=720 мм | м |  | 298.1 |  |  |  | 15509 | 15509 | выполнено в аварийном порядке за счет экономии по статьям затрат и по другим мероприятиям |  | 15509
2 |  | Ремонт канализационных сетей |  | 2000 | 2044 |  |  | 11480 | 17852 | 6372 |  | 17852 | 0
2.1 |  | Монтаж канализационного напорного коллектора Д=150 мм от фильтровальной станции до п. Алексеевка | м | 2000 | 2000 |  |  | 11480 | 7211 | -4269 | за счет снижения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок | 7211
2.2 |  | Замена коллектора Д=600 мм в районе 3-го водоподъема | м |  | 44 |  |  |  | 10641 | 10641 | выполнено в аварийном порядке за счет экономии по статьям затрат и по другим мероприятиям | 10641
3 |  | Мероприятия по созданию новых активов |  | 1 | 1 |  |  | 17000 | 17000 | 0 |  | 10629 | 6371
3.1 |  | Создание и внедрение в промышленную эксплуатацию Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии | к-т | 1 | 1 |  |  | 17000 | 17000 | 0 |  | 10629 | 6371
|  | ИТОГО 2015 год: | [5 empty] | 124071 | 134866 | 10795 |  | 90251 | 44615
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ТОО "Рудненский водоканал" за 2015 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  | 2015 год
Выручка |  |  |  | 1711088
Себестоимость реализованных товаров и услуг |  |  |  | 1873876
Валовая прибыль |  |  |  | -162788
Расходы по реализации |  |  |  | -42312
Административные расходы |  |  |  | -70444
Прочие расходы |  |  |  | -26618
Прочие доходы |  |  |  | 7642
Итого операционная прибыль (убыток) |  |  |  | -294520
Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  | -294520
Расходы по подоходному налогу |  |  |  | 55992
Прыбыль (убыток) после налогообложения |  |  |  | -350512