## Объявление
ИНФОРМАЦИЯ
субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу о очистке сточных вод
за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвестпрограммы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс.м3 |  | Источник инвестиций (фактическое условие) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе |  |  |  | Отклонение | Причины отклонения
[6 empty] | План | Факт |  | Количество в натуральном показателе | Сумма инвестиций | Источник инвестиций
[11 empty] | амортизация | прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ремонт водопроводных сетей |  |  | 145395 | [5 empty] | 132923 | 57001 | 75922
1.1 | Замена водопровода Д=400 мм по ул.Ленина (от ул.Качарской до с/з Рудненский) | Совместный приказ Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области № 123-ОД от 8.06.2012 г. и Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 412 от 29.06.2012 г. | 2014 | 39067 | Отчет о прибылях и убытках прилагается |  |  | амортизационные отчисления | 1936 м | 42377 | 42377 |  | 3310 | Выполнено больше на 269 метров
1.2 | Ремонт водопровода Д=600 мм от ПС Узловая до 3-х колодцев |  |  | 37299 |  |  |  | амортизационные отчисления, прибыль, заемные средства | 667 м | 25990 | 10418 | 15572 | -11309 | Снижение стоимости материальных ресурсов по сравнению с плановыми
1.3 | Ремонт водопровода Д=300 мм р-н Весовой |  |  | 11358 |  |  |  | заемные средства | 723 м | 9853 |  | 9853 | -1505 | Снижение стоимости материальных ресурсов по сравнению с плановыми
1.4 | Ремонт технического водопровода Д=700 мм в районе ПАТП |  |  | 35274 |  |  |  | амортизационные отчисления, прибыль, заемные средства | 728 м | 39224 | 4206 | 35018 | 3950 | Увеличение стоимости материальных ресурсов по сравнению с плановыми, выполнено больше на 28 метров
1.5 | Ремонт технического водопровода (внутриквартальные сети) |  |  | 22397 |  |  |  | заемные средства | 6354 м | 15479 |  | 15479 | -6918 | Снижение стоимости материальных ресурсов по сравнению с плановыми
2 | Ремонт канализационных сетей |  |  | 26015 | [5 empty] | 23711 | 23711 | 0
2.1 | Монтаж самотечного водопровода от т.А до очистных сооружений Д=1000 мм |  |  | 26015 |  |  |  | амортизационные отчисления | 285 м | 23711 | 23711 |  | -2304 | Снижение стоимости материальных ресурсов по сравнению с плановыми
3 | Приобретение автотранспортной спецтехники и прочие основные средства |  |  | 35707 | [5 empty] | 61418.6429 | 8986 | 52432.6429
3.1 | Приобретение трактора Агромаш 30СШ (ВТЗ-30СШ) |  |  | 4686 |  |  |  | амортизационные отчисления | 1 ед. | 4330 | 1299 | 3031 | -356 | В связи с изменением стоимости оборудования по результатм открытого тендера
3.2 | Приобретение вакуумной машины КО-503в на шасси ГАЗ 3309 |  |  | 4702 |  |  |  | амортизационные отчисления, прибыль | 1 ед. | 6920 | 2076 | 4844 | 2218 | В связи с изменением стоимости оборудования по результатм открытого тендера
3.3 | Приобретение автоцистерны КО-520 на базе ЗИЛ |  |  | 11517 |  |  |  | прибыль, заемные средства | 2 ед. | 16875 | 5062 | 11813 | 5358 | В связи с изменением стоимости оборудования по результатм открытого тендера
3.4 | Приобретение автомашины КАМАЗ-65115 (самосвал г/п 15 тонн) |  |  | 9998 |  |  |  | заемные средства | 1 ед. | 9419.6429 | 549 | 8870.6429 | -578.3571 | В связи с изменением стоимости оборудования по результатм открытого тендера
3.5 | Приобретение автобуса ПАЗ 32054 |  |  | 4804 |  |  |  | заемные средства | 1 ед. | 5134 |  | 5134 | 330 | В связи с изменением стоимости оборудования по результатм открытого тендера
3.6 | Приобретение экскаватора ЕК 18-20 | [7 empty] | 1 ед. | 17366 |  | 17366 | 17366
3.7 | Сварочный аппарат ПЭ 90-315 Turan | [7 empty] | 1 ед. | 1374 |  | 1374 | 1374
| ИТОГО: |  |  | 207117 | [5 empty] | 218052.6429 | 89698 | 128354.6429 | 10935.6429
в том числе:
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |  |  | 108434 |  | 16386 | 17053 |  |  | 114847 | 52795 | 62052 | 6413
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) |  |  | 60885 |  | 9861 | 9881 |  |  | 61482 | 4206 | 57276 | 597
| Услуги по отводу о очистке сточных вод |  |  | 37798 |  | 9793 | 10083 |  |  | 41724 | 32697 | 9027 | 3926
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ТОО "Рудненский водоканал" за 2014 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  | 2014 год
Выручка |  |  |  | 1833853
Себестоимость реализованных товаров и услуг |  |  |  | 1371405
Валовая прибыль |  |  |  | 462448
Расходы по реализации |  |  |  | -42387
Административные расходы |  |  |  | -54628
Прочие расходы |  |  |  | -54695
Прочие доходы |  |  |  | 4845
Итого операционная прибыль (убыток) |  |  |  | 315583
Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  | 315583
Расходы по подоходному налогу |  |  |  | 71666
Прыбыль (убыток) после налогообложения |  |  |  | 243917