## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2017 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод
Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наимнование мероприятий | Единица измере-ния | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения | шт. |  |  | 134964 | 4746 | 134964 | 4746 | -130218
1.1 | Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции № 1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | шт. | 3 |  | 134964 | 4746 | 134964 | 4746 | -130218 | Проведена процедура закупки, договор в стадии исполнения
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. |  |  | 19968 | 8364 | 19968 | 8364 | -11604
2.1. | Разработка проектно-сметной документации "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции городу Рудного" | компл. | 1 |  | 7134 |  | 7134 |  | -7134 | Проведена процедура закупки, договора в стадии исполнения
2.2. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция водовода до насосной станции Сарбайского рудника (в границах от насосной станции четвертого до насосной станции пятого водоподъема) Д=530-325 мм, длиной 4859,5 метров» | компл. | 1 |  | 5937 |  | 5937 |  | -5937
2.3. | Приобретение токарно-винторезного станка | шт. | 1 | 1 | 6897 | 8364 | 6897 | 8364 | 1467 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м |  |  | 597528 | 342090 | 597528 | 342090 | -255438
3.1. | Перекладка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина, от ул.Качарской до 5-ти колодцев (правая нитка) | м | 1400 | 1413 | 88726 | 85406 | 88726 | 85406 | -3320 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
3.2. | Замена участка водовода Д=600 мм в районе п.Юбилейный от Тобольсой трассы до Объездной дороги | м | 2500 | 900 | 146201 | 64010 | 146201 | 64010 | -82191 | В связи со снижением объема оказанных услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
3.3. | Замена участка качарского водовода Д=720 мм | м | 3955 | 1165 | 262282 | 117545 | 262282 | 117545 | -144737
3.4. | Замена участка магистрального водовода Д=500 мм от насосной станции 3 в/п в сторону поселка | м | 700 | 400 | 27081 | 23459 | 27081 | 23459 | -3622
3.5. | Замена участка водовода Д=110 мм, пер. Достоевского-пер. Школьный | м | 400 | 400 | 3254 | 2580 | 3254 | 2580 | -674 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
3.6. | Замена водовода Д=500 мм L=400 м п Качар от ВК-20 -ВК-6, ВК-5-ВК-1 | м | 400 | 400 | 19406 | 16034 | 19406 | 16034 | -3372
3.7. | Замена участка водовода Д=200 мм по ул. Фрунзе, от Фрунзе, 10 до ул. Парковая, 118 | м | 476 | 489 | 4455 | 3913 | 4455 | 3913 | -542
3.8. | Замена участка водовода Д=160 мм с 5-го водоподъема на СПР | м | 1000 | 1000 | 7224 | 4010 | 7224 | 4010 | -3214
3.9. | Замена водовода Д=110 мм, по ул. Бабушкина в границах от ул. Корчагина до перекрестка Майлина - Б.-Тарасова | м | 746 | 746 | 7435 | 4414 | 7435 | 4414 | -3021
3.10. | Замена водовода Д=720 мм р-н АГО № 1 | м | 250 | 250 | 17589 | 10500 | 17589 | 10500 | -7089
3.11. | Замена водовода Д=400 мм от насосной станции собственнвх нужд до второго водоподъема | м | 280 | 280 | 13875 | 10219 | 13875 | 10219 | -3656
| ИТОГО: |  |  |  | 752460 | 355200 | 752460 | 355200 | -397260
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)
1 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов |  |  | 0 | 40546 | 0 | 40546 | 0 | -40546
1.1. | Замена насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 |  | 40546 |  | 40546 |  | -40546 | Проведена процедура закупки, договор в стадии исполнения
| ИТОГО: |  |  |  | 40546 | 0 | 40546 | 0 | -40546
Услуги по отводу и очистке сточных вод
1 | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. |  |  | 160647 | 31279 | 160647 | 31279 | -129368
1.1. | Замена насосов № 1,2,3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений | шт. | 3 |  | 56676 |  | 56676 |  | -56676 | Проведена процедура закупки, договора в стадии исполнения
1.2. | Замена насосов № 8,9 в иловой насосной очистных сооружений | шт. | 2 |  | 36651 |  | 36651 |  | -36651
1.3. | Ремонт вторичного радиального отстойника -илосос | шт. | 1 | 1 | 30669 | 20924 | 30669 | 20924 | -9745
1.4. | Ремонт аэротенка секции № 3 | шт. | 1 | 1 | 36651 | 10355 | 36651 | 10355 | -26296
2 | Мероприятия по созданию новых активов | шт. |  |  | 13625 | 13625 | 13625 | 13625 | 0
2.1. | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=710-1000 мм, с дизельным генератором | шт. | 1 | 1 | 13625 | 13625 | 13625 | 13625 | 0
3 | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м |  |  | 107744 | 90410 | 107744 | 90410 | -17334
3.1. | Замена канализационного напорного коллектора от ст.Северная до ст.АБЗ Д=160 мм | м | 3500 | 3500 | 20087 | 9799 | 20087 | 9799 | -10288 | За счет изменения стоимости материальных ресурсов по результатам закупок
3.2. | Замена канализационного самотечного коллектора Д=1200 мм от т."С" до очистных сооружений | м | 480 | 480 | 42690 | 39901 | 42690 | 39901 | -2789
3.3. | Замена напорного коллектора Д=200 мм от КНС АБЗ | м | 1500 | 1500 | 13931 | 9922 | 13931 | 9922 | -4009
3.4. | Замена участка трубопровода очищенных стоков Д=600 мм на очистных сооружениях | м | 400 | 417 | 31036 | 30788 | 31036 | 30788 | -248
| ИТОГО: |  |  |  | 282016 | 135314 | 282016 | 135314 | -146702
| ВСЕГО: |  |  |  | 1075022 | 490514 | 1075022 | 490514 | -584508
13.12.2017 г.

## Продолжение
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду (2016 год) | план (2017 год) | факт текущего года (факт 11 мес. 2017 г.) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -8.468% | 3.528% | -7.688% |  | Снижение объемов реализации по промышленности и прочим юр.лицам
Объем реализованной продукции, тыс.тг | 2486650 | 2812529 | 2379953
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0.9537% | -0.135% | -0.1351%
| 74.1 | 74 | 73.9
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -7.035% | -2.01% | -5.641% | Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы
| 18.5 | 19.5 | 18.4
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -7.161% |  | -32.07% | Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч.в рамках инвестиционной программы
| 739 |  | 502
| аварий |  | аварий
Снижение расхода электроэнергии,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -16.82% | -4.946% | -20.49% | Снижение достигнуто благодаря обновлению насосного оборудования, снижению технических потерь
| 32626 | 37283 | 29645
| тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч | тыс.кВт/ч
……
2017-12-13