## ОБЪЯВЛЕНИЕ 2017
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2017 год
ТОО "Рудненский водоканал"
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [9 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наимнование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставле-ния услуги в рамках инвестици-онной программы (проекта) |  | план | факт | оклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заменые средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение расхода электроэнергии, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортиза-ция | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |  | тыс. м3 | 15694 | 14596 |  |  | 752460 | 623507 | -128953 |  | 410873 | 212634 |  |  | -8.5 | -7.7 | -2.2 | -4.8 | -1.4 | -1.1 | -7.2 | -25.7 | -16.8 | -11.5 | Снижение производственных показателей связано со снижением объемов предоставленных услуг | Снижение технических потерь, аварийности, расхода электроэнергии достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) |  | тыс. м3 | 9214 | 6664 |  |  | 40546 | 39699 | -847 |  | 16361 | 23338 | [6 empty] | -0.4 | -0.5
| Услуги по отводу о очистке сточных вод |  | тыс. м3 | 9921 | 9647 |  |  | 282016 | 250195 | -31821 |  | 173560 | 76635
в том числе:
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения |  | 3 | 3 | 2017 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 134964 | 183235 | 48271 |  | 183235 | 0
1.1 |  | Реконструкция насосной станции второго водоподъема станции № 1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 3780 м3/час | шт. | 3 | 3 |  |  | 134964 | 183235 | 48271 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок | 183235
2 |  | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 3 | 3 |  |  | 19968 | 16496 | -3472 |  | 16496 | 0
2.1 |  | Разработка проектно-сметной документации "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудного" | компл. | 1 | 1 |  |  | 7134 | 4410 | -2724 | Отклонение по цене по результатам проведенных закупок | 4410
2.2 |  | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция водовода до насосной станции Сарбайского рудника (в границах от насосной станции четвертого до насосной станции пятого водоподъема) Д=530-325 мм, длиной 4859,5 м» | компл. | 1 | 1 |  |  | 5937 | 3598 | -2339 |  | 3598
2.3 |  | Приобретение токарно-винторезного станка | ед. | 1 | 1 |  |  | 6897 | 8488 | 1591 |  | 8488
3 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 12107 | 8810 |  |  | 597528 | 423776 | -173752 |  | 211142 | 212634
3.1. |  | Перекладка водовода Д=600 мм по ул.Корчагина, от ул.Качарской до 5-ти колодцев (правая нитка) | м | 1400 | 1413 |  |  | 88726 | 85406 | -3320 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 85406
3.2. |  | Замена участка водовода Д=600 мм в районе п.Юбилейный от Тобольской трассы до Объездной дороги | м | 2500 | 991 |  |  | 146201 | 64010 | -82191 | В связи со снижением объема предоставленных услуг, дохода, источников инвестиций | 50639 | 13371
3.3. |  | Замена участка качарского водовода Д=720 мм | м | 3955 | 2140 |  |  | 262282 | 199263 | -63019 |  |  | 199263
3.4. |  | Замена участка магистрального водовода Д=500 мм от насосной станции 3 в/п в сторону поселка | м | 700 | 700 |  |  | 27081 | 23454 | -3627 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок | 23454
3.5. |  | Замена участка водовода Д=100 мм, пер. Достоевского-пер.Школьный | м | 400 | 400 |  |  | 3254 | 2580 | -674 |  | 2580
3.6. |  | Замена водовода Д=500 мм п. Качар от ВК20 - ВК6, ВК5 - ВК1 | м | 400 | 400 |  |  | 19406 | 16034 | -3372 |  | 16034
3.7. |  | Замена участка водовода Д=200 мм по ул. Фрунзе, от Фрунзе 10 до ул.Парковая 118 | м | 476 | 489 |  |  | 4455 | 3913 | -542 |  | 3913
3.8. |  | Замена участка водовода Д=160 мм с 5 водоподъема на СПР | м | 1000 | 1000 |  |  | 7224 | 4010 | -3214 |  | 4010
3.9. |  | Замена участка водовода Д=110 мм по ул. Бабушкина в границах от ул.Корчагина до перекрестка Майлина - Б.Тарасова | м | 746 | 746 |  |  | 7435 | 4414 | -3021 |  | 4414
3.10. |  | Замена водовода Д=720 мм р-он АГО №1 | м | 250 | 251 |  |  | 17589 | 10453 | -7136 |  | 10453
3.11. |  | Замена водовода Д=400 мм от насосной станции собственных нужд до второго водоподъема | м | 280 | 280 |  |  | 13875 | 10239 | -3636 |  | 10239
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 752460 | 623507 | -128953 |  | 410873 | 212634
1 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | шт. | 1 | 1 | 2017 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 40546 | 39699 | -847 |  | 16361 | 23338
1.1 |  | Замена насоса в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 | 1 |  |  | 40546 | 39699 | -847 | Отклонение по стоимости приобретенных оборудования, материалов по результатм закупок | 16361 | 23338
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 40546 | 39699 | -847 |  | 16361 | 23338
1 | Услуги по отводу о очистке сточных вод | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения | шт. | 7 | 7 | 2017 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 160647 | 143015 | -17632 |  | 143015 | 0
1.1 |  | Замена насосов №1, 2, 3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений | шт. | 3 | 3 |  |  | 56676 | 50509 | -6167 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов, оборудования по результатам закупок | 50509
1.2 |  | Замена насосов №8, 9 в иловой насосной очистных сооружений | шт. | 2 | 2 |  |  | 36651 | 33128 | -3523 |  | 33128
1.3 |  | Ремонт вторичного радиального отстойника - илосос | шт. | 1 | 1 |  |  | 30669 | 28100 | -2569 |  | 28100
1.4 |  | Ремонт аэротенка секции №3 | шт. | 1 | 1 |  |  | 36651 | 31278 | -5373 |  | 31278
2 |  | Мероприятия по созданию новых активов | шт. | 1 | 1 |  |  | 13625 | 13625 | 0 |  | 0 | 13625
2.1. |  | Сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб Д=710-1000 мм,с дизельным генератором | шт. | 1 | 1 |  |  | 13625 | 13625 | 0 |  |  | 13625
3 |  | Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов | м | 5880 | 5897 |  |  | 107744 | 93555 | -14189 |  | 30545 | 63010
3.1. |  | Замена канализационного напорного коллектора от ст.Северная до ст.АБЗ Д=160 мм | м | 3500 | 3500 |  |  | 20087 | 9799 | -10288 | Отклонение по ценам приобретаемых материалов по результатам закупок |  | 9799
3.2. |  | Замена канализационного самотечного коллектора Д=1200 мм от т."С" до очистных сооружений | м | 480 | 480 |  |  | 42690 | 39901 | -2789 |  | 3904 | 35997
3.3. |  | Замена напорного коллектора Д=200 мм от КНС АБЗ | м | 1500 | 1500 |  |  | 13931 | 9922 | -4009 |  |  | 9922
3.4. |  | Замена участка трубопровода очищенных стоков Д=600 мм на очистных сооружениях | м | 400 | 417 |  |  | 31036 | 30788 | -248 |  | 26641 | 4147
3.5. |  | Замена участка коллектора Д=1000 мм ул. Кустанайская | м |  | 36 |  |  |  | 3145 | 3145 |  |  | 3145
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 282016 | 250195 | -31821 |  | 173560 | 76635
|  | ВСЕГО за 2017 год: | [5 empty] | 1075022 | 913401 | -161621 |  | 600794 | 312607
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ТОО "Рудненский водоканал" за 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  | 2017 год
Выручка |  |  |  | 2615699
Себестоимость реализованных товаров и услуг |  |  |  | 2486734
Валовая прибыль |  |  |  | 128965
Расходы по реализации |  |  |  | -45734
Административные расходы |  |  |  | -95326
Прочие расходы |  |  |  | -47462
Прочие доходы |  |  |  | 3694
Итого операционная прибыль (убыток) |  |  |  | -55863
Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  | -55863
Расходы по подоходному налогу |  |  |  | 71091
Прибыль (убыток) после налогообложения |  |  |  | -126954